

**105級(協辦)耀星熾夏 刻應未來 新生體驗營**

－活動決算報告書－

1. 活動名稱：105級(協辦)耀星熾夏 刻應未來 新生體驗營
2. 活動時間：2016/09/24-2016/09/25
3. 活動執秘：梁庭禎/賴冠維/張瑜珊
4. 活動收入：

|  |  |
| --- | --- |
| 文創系學會 | 2,000元 |
| 工管系學會 | 3,000元 |
| 資管系學會 | 3,000元 |

1. 活動支出：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 差額 | 原因 | 改善 |
| 行政 | 275 | 352 | -77 | 少估名牌的數量，導致預算不足 | 下次謹慎擬定 |
| 活動 | 7,460 | 3,755 | 3,705 | 因預估人數比預期少很多，故實際花費極少。 | 下次預估人數或預算，應隨著當時的風氣且加以謹慎擬定。 |
| 雜費 | 265 | 0 | 265 | 沒有需要用到的地方 | 有意外的支出可以使用這筆錢 |
| 總計 | 8,000 | 4,107 | 3,893 |  | |

1. 結語：

因這屆受太多網路上流言蜚語的影響，網路風波針對此活動及系學會有相當大的爭議，以及學生會費和此活動綁定在一起，導致部分學員若沒繳費不能參與此活動，或是因不想繳納學生會費而打退堂鼓，故參與人數不如預期，以致經費結餘過多。